AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

Mario  Méndez Montenegro

Ministro

Manfred Melgar Padilla

Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN

José Felipe Orellana Mejía

Viceministro de Desarrollo Económico Rural, VIDER

Byron Omar Acevedo Cordón

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR

Sr. Jorge Armando Rosado Mendoza

Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

## Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2018 se incluyen en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, los cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas vigentes y ejecutadas al 31 de agosto:

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

Segundo Cuatrimestre 2018

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 2do. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR |  |  |  |  |  |
|  | SUBPROGRAMA 01 APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS |  |  |  |  |  |
| 1 | Personas con alta Vulnerabilidad reciben Alimentos a cambio de realizar trabajos en beneficio de su comunidad. | Persona | 3,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | Entrega de alimentos a Jefes de hogar por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Aporte en Especie | 2,500 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | Entrega de alimentos a Jefas de hogar por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Aporte en Especie | 500 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | Personas con alta vulnerabilidad a riesgo y desastres reciben alimentos | Persona | 3,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | Entrega de alimentos a Jefas de hogar por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres | Aporte en Especie | 500 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | Entrega de alimentos a Jefes de hogar por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres | Aporte en Especie | 2,500 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 2do. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| 3 | Personas capacitadas para producción de alimentos para autoconsumo | Persona | 14,500 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos de autoconsumo | Persona | 7,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos de autoconsumo | Persona | 7,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | Entrega de insumos para huertos familiares a jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria | Aporte en Especie | 7,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | Entrega de insumos para huertos familiares a jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria | Aporte en Especie | 7,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | Escuelas primarias con alumnos capacitados, asesorados técnicamente y con insumos para la implementación de huertos | Entidad | 3,060 | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | Familias en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación, asistencia técnica, aves de postura e insumos para la instalación de galpón | Aporte en Especie | 500 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | Agricultores usando silos y estructuras mejoradas para almacenamiento de granos básicos | Persona | 300 | 0 | 0 | 0.00% |
| 11 | Entrega de silos metálicos y capacitación a agricultores sobre el uso y manejo para almacenamiento de granos básicos. | Artículo de metal | 150 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | Entrega de silos metálicos y capacitación a agricultoras sobre el uso y manejo para almacenamiento de granos básicos. | Artículo de metal | 150 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | Mujeres con prácticas del hogar mejoradas | Persona | 138,598 | 73,692 | 93,584 | 67.52% |
| 13 | Mujeres con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. | Persona | 133,237 | 73,692 | 93,584 | 70.24% |
| 14 | Equipos y materiales a mujeres para el ahorro de tiempo y de recursos económicos y protección de la salud en el hogar rural | Aporte en Especie | 5,361 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 2do. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | SUBPROGRAMA 02 ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES |  |  |  |  |  |
| 6 | Promotores y agricultores de infra y subsistencia y familias con niños menores de dos años de edad, con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar | Persona | 253,278 | 131,423 | 163,117 | 64.40% |
| 15 | Jóvenes rurales capacitados y con asesoría técnica en actividades productivas, ambientales y sociales | Persona | 10,000 | 5,479 | 6,411 | 64.11% |
| 16 | Capacitación y asesoría técnica a promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia para mejorar sus sistemas productivos | Aporte en especie | 695 | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | Familias con niños menores de dos años con capacitación y asistencia técnica para incrementar su disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar | Familia | 24,681 | 8,593 | 14,142 | 57.30% |
| 18 | Familias con niños menores de dos años con asistencia técnica para el incremento de ingresos en el hogar | Familia | 24,722 | 8,486 | 13,983 | 56.56% |
| 19 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 182,462 | 108,865 | 128,581 | 70.47% |
| 20 | Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agrícola | Aporte en especie | 10,718 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | Grupos de productores rurales apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos | Persona | 47,887 | 1,356 | 1,356 | 2.83% |
| 21 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | 11,543 | 911 | 911 | 7.89% |
| 22 | Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo humano y social | Persona | 36,340 | 1,445 | 1,445 | 3.98% |
| 23 | Organizaciones rurales asistidas técnica y financieramente para fortalecer sus capacidades de gestión y planeación. | Entidad | 139 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 2do. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| 8 | Productores organizados con sistemas agropecuarios e hidrobiológicos | Persona | 12,925 | 4,096 | 5,836 | 45.15% |
| 24 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 2,762 | 1,308 | 1,872 | 67.78% |
| 25 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 2,669 | 1,449 | 2,176 | 81.53% |
| 26 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos agropecuarios | Entidad | 100 | 26 | 51 | 51.00% |
| 27 | Entrega de materiales, pie de cría, equipo e insumos a productores para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | 157,436 | 69,826 | 90,811 | 57.68% |
| 28 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar. | Aporte en Especie | 7,759 | 1,240 | 1,240 | 15.98% |
| 29 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | 780 | 0 | 0 | 0.00% |
| 30 | Parcelas de producción de pequeños productores con semilla certificada de granos básicos | Hectárea | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 9 | Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 3,856 | 0 | 0 | 0.00% |
| 31 | Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 3,856 | 0 | 0 | 0.00% |
| 10 | Agricultores de Infra, Subsistencia y Excedentarios apoyados para el Desarrollo de Agricultura Alternativa. | Persona | 1,479 | 0 | 0 | 0.00% |
| 32 | Entrega de bienes agropecuarios a agricultores de infra, subsistencia y excedentarios para el desarrollo de agricultura alternativa | Aporte en Especie | 1,245 | 0 | 0 | 0.00% |
| 33 | Agricultores de Infra, Subsistencia y Excedentarios con servicios de capacitación y asistencia técnica para el Desarrollo de Agricultura Alternativa. | Persona | 234 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuente de Información: Analitico del SICOIN Web. Consultado el 11 de septiembre de 2018

Tabla 2

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

Segundo Cuatrimestre 2018

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 2do. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES |  |  |  |  |  |
| 11 | Productores y grupos de productores agropecuarios y forestales fortalecidos en el manejo y conservación de recursos naturales | Persona | 10,998 | 5,347 | 8,294 | 75.41% |
| 34 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo adecuado de fertilizantes y pesticidas | Persona | 2,220 | 0 | 2,186 | 98.47% |
| 35 | Personas con incentivos en apoyo a la reforestación y mantenimiento de áreas potenciales | Persona | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 100.00% |
| 36 | Entrega de insumos a grupos organizados y municipalidades para establecimiento de viveros, repoblación de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica | Aporte en Especie | 1,260 | 0 | 0 | 0.00% |
| 37 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo. | Persona | 1,300 | 568 | 904 | 69.54% |
| 38 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción | Aporte en Especie | 1,559 | 788 | 938 | 60.17% |
| 39 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | 1,403 | 576 | 851 | 60.66% |
| 12 | Personas individuales y jurídicas con escrituras de arrendamiento por tenencia y posesión sobre áreas de reserva territoriales del Estado | Persona | 1,300 | 0 | 397 | 30.54% |
| 40 | Escrituras de arrendamiento a personas jurídicas e individuales por tenencia y posesión sobre áreas de reserva territoriales del Estado | Documento | 1,300 | 0 | 397 | 30.54% |

Fuente de Información: Analitico del SICOIN Web. Consultado el 11 de septiembre de 2018

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

Segundo Cuatrimestre 2018

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 2do. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA |  |  |  |  |  |
| 13 | Informes de servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad de usuarios beneficiados | Documento | 309,955 | 101,468 | 196,214 | 63.30% |
| 41 | Informes de servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio productivo y comercial a usuarios | Documento | 222,217 | 65,515 | 127,852 | 57.53% |
| 42 | Aplicación de medidas fitosanitarias preventivas, programas y campañas de sanidad animal y vegetal a usuarios. | Documento | 17,424 | 8,980 | 16,489 | 94.63% |
| 43 | Gestión y obtienen de dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos y licencias de insumos para uso agropecuario | Documento | 52,133 | 18,491 | 40,604 | 77.89% |
| 44 | Gestión y obtención de certificados, permisos y licencias en cumplimiento de la normativa para el control y vigilancia de la inocuidad de alimentos no procesados de origen agropecuario a usuarios. | Documento | 17,900 | 5,689 | 11,275 | 62.99% |
| 45 | Certificación de pesca comercial artesanal a pescadores artesanales | Documento | 30 | 25 | 25 | 83.33% |
| 46 | Licencias para pesca y acuicultura para concesionarios autorizados | Documento | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
| 41 | Licencias de pesca y certificación a concesionarios para captura y/o de transformación de producto para exportación | Documento | 50 | 15 | 22 | 44.00% |
| 14 | Capacitación en temas de acuicultura y pesca a usuarios para la protección del patrimonio agropecuario | Evento | 20 | 9 | 12 | 60.00% |
| 48 | Capacitación en temas de acuicultura y pesca a usuarios, para la protección del patrimonio agropecuario nacional | Evento | 20 | 9 | 12 | 60.00% |
| 49 | Informes de diagnóstico para productores hidrobiológicos afectados por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy para mejorar sus sistemas productivos | Documento | 1 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 2do. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| 15 | Productores y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados | Persona | 7,765 | 2,309 | 2,328 | 29.98% |
| 50 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos. | Persona | 5,365 | 2,166 | 2,166 | 40.37% |
| 51 | Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | 500 | 72 | 72 | 14.40% |
| 52 | Entrega de plantas injertadas y de patrón a productores organizados excedentarios y comerciales. | Aporte en Especie | 30,000 | 2,249 | 2,249 | 7.50% |
| 53 | Productores pecuarios excedentarios y comerciales con germoplasma seminal, monta natural, abejas reina y aves mejoradas, para el mejoramiento genético | Persona | 580 | 128 | 166 | 28.62% |
| 54 | Entrega de capital semilla (alevines, porcinos, colmenas y otros) a productores agropecuarios excedentarios y comerciales. | Aporte en Especie | 28,500 | 12,867 | 15,867 | 55.67% |
| 55 | Entrega de insumos para sistemas de riego a productores agropecuarios organizados | Aporte en especie | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 56 | Parcelas integradas a la agroexportación en beneficio de productores capacitados | Hectárea | 28 | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | Asistencia financiera a productores agropecuarios organizados para tecnificar sus sistemas productivos | Entidad | 38 | 22 | 22 | 57.89% |
| 57 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Préstamo | 12 | 4 | 4 | 33.33% |
| 58 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. | Aporte | 21 | 17 | 17 | 80.95% |
| 59 | Asistencia financiera crediticia a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos | Préstamo | 5 | 1 | 1 | 20.00% |
| 17 | Agricultores con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego | Persona | 1,254 | 226 | 380 | 30.30% |
| 60 | Productores agropecuarios con reservorios de agua, aljibes captadores de agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego | Persona | 60,924 | 226 | 380 | 0.62% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 2do. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
| 18 | Construcción, Ampliación, Mejoramiento y Reposición de Infraestructura de Riego (Proyecto) | Metro Cuadrado | 90,330 | 0 | 0 | 0.00% |
| 61 | Mejoramiento sistema de riego, Unidad de Riego de San Jerónimo, municipio de San Jerónimo, departamento de Baja Verapaz (Código SNIP 192923) | Metro Cuadrado | 32,867 | 0 | 0 | 0.00% |
| 62 | Mejoramiento sistema de riego, Unidad de Riego Municipalidad de San Agustín Acasaguastlán y el Jícaro, departamento de El Progreso (Código SNIP 1951643) | Metro Cuadrado | 56,586 | 0 | 0 | 0.00% |
| 63 | Mejoramiento sistema de riego, Unidad de Riego Xibalbay, municipio de Sololá, departamento de Sololá (Código SNIP 204579) | Metro Cuadrado | 877 | 0 | 0 | 0.00% |
| 19 | Alumnos formados a nivel básico y diversificado, para el desarrollo rural agropecuaria | Persona | 1,009 | 0 | 0 | 0.00% |
| 64 | Alumnos egresados del nivel básico en formación agropecuaria | Persona | 480 | 0 | 0 | 0.00% |
| 65 | Alumnos egresados de Perito Agrónomo, Administración de Empresas Agropecuarias, Perito Forestal y Perito en Agroturismo | Persona | 591 | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | Productores agrícolas incrementan la producción de granos básicos | Persona | 721 | 0 | 565 | 78.36% |
| 66 | Productores con asistencia financiera para incrementar la producción de granos básicos | Persona | 565 | 0 | 565 | 100.00% |
| 67 | Productores con capacitación y asistencia técnica en el proceso productivo y comercial de granos básicos | Persona | 156 | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | Caficultores apoyados con financiamiento para diversificación de cultivos, agroindustrialización y comercialización | Persona | 490 | 0 | 0 | 0.00% |
| 68 | Caficultores apoyados con financiamiento para diversificación de cultivos, agroindustrialización y comercialización | Persona | 490 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuente de Información: Analitico del SICOIN Web. Consultado el 11 de septiembre de 2018

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 194: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas

Segundo Cuatrimestre 2018

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ejec. 2do. Cuatrimestre | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS |  |  |  |  |  |
|  | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA, ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO (DG 1-2018) 0.00 700,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcán de fuego | Familia | 66,256 | 0 | 0 | 0.00% |
| 69 | Intervenciones relacionadas con la emergencia, erupción del volcán de fuego | Familia | 66,256 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuente de Información: Analitico del SICOIN Web. Consultado el 11 de septiembre de 2018

# Text boxes

ejecución de productos y subproductos

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Ejercicio Fiscal 2018

Guatemala, septiembre de 2018