AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION

Mario  Méndez Montenegro

Ministro

Manfred Melgar Padilla

Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, VISAN

José Felipe Orellana Mejía

Viceministro de Desarrollo Económico Rural, VIDER

Byron Omar Acevedo Cordón

Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR

Jorge Armando Rosado Mendoza

Viceministro Encargado de Asuntos de Petén

Ejecución Física de los Programas

Dentro de la estructura presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para el año 2020 se incluyeron en sus diversos Programas Presupuestarios productos y subproductos, los cuales se describen en las tablas siguientes, mostrando las metas físicas vigentes y ejecutadas al 31 de mayo:

Tabla 1

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 11: Apoyo a la Agricultura Familiar

Enero - Mayo 2020

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mayo | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 11: APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR |  |  |  |  |  |
|  | Subprograma 01: Apoyo para el consumo adecuado de alimentos |  |  |  |  |  |
|  | Dotación de alimentos a familias por trabajos comunitarios , damnificados por eventos climáticos y desastres naturales y personas vulnerables a riesgos. |  |  |  |  |  |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones en la comunidad, por riesgo y damnificados por eventos climáticos y desastres naturales, a población vulnerable | Ración | 193,462 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | Entrega de alimentos a familias por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad | Ración | 61,932 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2 | Entrega de alimentos a familias por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres | Ración | 131,530 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo a la producción comunitaria de alimentos |  |  |  |  |  |
| 2 | Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo | Persona | 8,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | Personas con riesgo a inseguridad alimentaria con bienes e insumos para la producción de alimentos | Persona | 8,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | Centros educativos públicos con insumos para la implementación de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 7,000 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Asistencia técnica para el almacenamiento de granos básicos |  |  |  |  |  |
| 3 | Productores (as) de granos básicos reciben silos y capacitación sobre manejo postcosecha | Persona | 5,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | Productores de granos básicos reciben silos y granos básicos sobre manejo postcosecha | Persona | 5,000 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mayo | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Apoyo al mejoramiento del hogar rural |  |  |  |  |  |
| 4 | Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar | Persona | 168,260 | 10,686 | 40,589 | 24.12% |
| 6 | Mujeres en el área rural con capacitación y asesoría técnica para la implementación de buenas prácticas del hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios. | Persona | 168,260 | 10,686 | 40,589 | 24.12% |
| 7 | Equipos y materiales a mujeres para el ahorro de tiempo y protección de la salud en el hogar rural | Aporte en Especie | 874 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Subprograma 02: Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares |  |  |  |  |  |
|  | Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina |  |  |  |  |  |
| 5 | Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar | Persona | 313,846 | 23,827 | 69,099 | 22.02% |
| 8 | Jóvenes rurales con capacitación y asesoría técnica en actividades productivas y ambientales | Persona | 35,492 | 3,577 | 8,820 | 24.85% |
| 9 | Promotores voluntarios y agricultores rurales de infra y subsistencia con capacitación y asesoría técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 221,094 | 15,712 | 51,170 | 23.14% |
| 10 | Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 26,169 | 420 | 3,998 | 15.28% |
| 11 | Entrega de bienes e insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | Entrega de insumos a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agropecuaria | Aporte en Especie | 12,707 | 0 | 0 | 0.00% |
| 13 | Grupos de productores agropecuarios organizados para la ejecución de proyectos productivos | Entidad | 50 | 3 | 12 | 24.00% |
| 14 | Entrega de bolsas avícolas a productoras de subsistencia para el incremento de la economía familiar | Aporte en Especie | 12,000 | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | Entrega de semilla de granos básicos a productores agrícolas para elevar su productividad y mejorar sus ingresos | Aporte en Especie | 245 | 163 | 163 | 66.53% |
| 16 | Entrega de insumos agrícolas a productores en apoyo al establecimiento de parcelas para la propagación de semillas | Aporte en Especie | 285,461 | 238,750 | 239,990 | 84.07% |
| 17 | Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 5,736 | 947 | 1,516 | 26.43% |
| 18 | Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 9,451 | 2,118 | 2,436 | 25.78% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mayo | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Apoyo en la implementación de proyectos y encadenamientos productivos |  |  |  |  |  |
| 6 | Productores (as) agropecuarios organizados apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral | Persona | 36,918 | 0 | 0 | 0.00% |
| 19 | Productores asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales | Persona | 6,297 | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | Personas asistidas técnica y financieramente para incrementar su desarrollo integral | Persona | 30,676 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo al desarrollo de la agricultura alternativa |  |  |  |  |  |
| 7 | Agricultores (as) de infra, subsistencia y excedentarios apoyados para el desarrollo de agricultura alternativa | Persona | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | Entrega de bienes agropecuarios a agricultores de infra, subsistencia y excedentarios para el desarrollo de agricultura alternativa | Aporte en Especie | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Subprograma 03: Apoyo a Agricultores Familiares en la Prevención de la Desnutrición Crónica |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo al incremento en la disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 8 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica | Familia | 17,595 | 1,518 | 3,749 | 21.31% |
| 22 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad con capacitación y asistencia técnica para incremento de la disponibilidad y consumo de alimentos en el hogar | Familia | 17,594 | 1,518 | 3,749 | 21.31% |
|  | Apoyo al incremento de ingresos en el hogar para la prevención de la desnutrición crónica |  |  |  |  |  |
| 9 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica | Familia | 14,637 | 920 | 2,875 | 19.64% |
| 23 | Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años con capacitación y asistencia técnica para incrementar los ingresos familiares | Familia | 7,637 | 920 | 2,875 | 37.65% |
| 24 | Familias con niños menores de dos años de edad con bienes agropecuarios para incrementar los ingresos familiares | Familia | 7,000 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: SICOIN Web; Informes de avance físico mensual, al mes de mayo de 2020

Tabla 2

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 12: Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales

Enero - Mayo 2020

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mayo | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 12: DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo a la conservación de los recursos naturales para el mejoramiento de la producción agropecuaria |  |  |  |  |  |
| 10 | Productores (a) agropecuarios y forestales asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales | Persona | 39,899 | 4,170 | 9,745 | 24.42% |
| 25 | Promotores y agricultores reciben capacitación y asesoría técnica para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, manejo y conservación de suelos | Persona | 31,047 | 4,030 | 9,251 | 29.80% |
| 26 | Entrega de insumos a grupos organizados para establecimiento de viveros, repoblamiento de bosques en zonas de degradación, protección de riveras de río y reforestación en zonas de recarga hídrica | Aporte en Especie | 5,433 | 0 | 0 | 0.00% |
| 27 | Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo | Persona | 1,300 | 85 | 373 | 28.69% |
| 28 | Entrega de materiales e insumos a productores forestales para mejorar sus capacidades de producción | Aporte en Especie | 1,559 | 0 | 0 | 0.00% |
| 29 | Productores comunitarios fortalecen sus capacidades con asistencia técnica y transferencia de tecnología en materia de agroturismo | Persona | 560 | 55 | 121 | 21.61% |
|  | Servicios de control de las áreas territoriales del Estado |  |  |  |  |  |
| 11 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,810 | 184 | 184 | 10.17% |
| 30 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,810 | 184 | 184 | 10.17% |
|  | Apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica |  |  |  |  |  |
| 12 | Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica | Persona | 3,593 | 0 | 0 | 0.00% |
| 31 | Personas con incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica | Persona | 3,593 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: SICOIN Web; Informes de avance físico mensual, al mes de mayo de 2020

Tabla 3

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 13: Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica

Enero - Mayo 2020

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mayo | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA |  |  |  |  |  |
|  | Regulación del patrimonio productivo agropecuario |  |  |  |  |  |
| 13 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico. | Documento | 319,204 | 33,866 | 137,490 | 43.07% |
| 32 | Personas capacitadas en temas de fitozoogenética, sanitario y fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 31,981 | 2,464 | 7,740 | 24.20% |
| 33 | Dictámenes, requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y protocolos por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento | 319,203 | 33,866 | 137,490 | 43.07% |
|  | Fomento de la pesca y acuicultura |  |  |  |  |  |
| 14 | Productores (as) de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable. | Persona | 129 | 80 | 112 | 86.82% |
| 34 | Productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura responsable | Persona | 169 | 80 | 110 | 65.09% |
| 35 | Asistencia técnica a grupos de productores de hidrobiológicos para el fomento de la pesca y acuicultura | Evento | 9 | 0 | 2 | 22.22% |
|  | Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva |  |  |  |  |  |
| 15 | Productores (as) y organizaciones agropecuarias con sistemas de producción y comercialización mejorados | Persona | 2,753 | 56 | 130 | 4.72% |
| 36 | Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Persona | 1,728 | 56 | 130 | 7.52% |
| 37 | Entrega de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos | Aporte en Especie | 551 | 0 | 0 | 0.00% |
| 38 | Entrega de plantas injertadas a productores organizados excedentarios y comerciales | Aporte en Especie | 16,000 | 0 | 0 | 0.00% |

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mayo | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (FONAGRO) |  |  |  |  |  |
| 16 | Organizaciones de productores agropecuarios con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos. | Entidad | 38 | 2 | 4 | 10.53% |
| 39 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productoras para implementar proyectos productivos agropecuarios | Aporte | 9 | 0 | 1 | 11.11% |
| 40 | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos | Aporte | 29 | 2 | 3 | 10.34% |
|  | Asistencia financiera no reembolsable a organizaciones de productores para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos. |  |  |  |  |  |
| 17 | Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego | Persona | 5,534 | 0 | 0 | 0.00% |
| 41 | Productores agropecuarios con reservorios, aljibes, captadores de agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego | Persona | 5,534 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Servicios de formación y capacitación agrícola y forestal |  |  |  |  |  |
| 18 | Alumnos egresados del nivel básico y graduados de Perito Agrónomo y Perito Forestal para al desarrollo agropecuario | Persona | 1,418 | 0 | 0 | 0.00% |
| 42 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 554 | 0 | 0 | 0.00% |
| 43 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 870 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Apoyo financiero para productores del sector cafetalero |  |  |  |  |  |
| 19 | Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
| 44 | Caficultores apoyados con financiamiento para incrementar su producción | Persona | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
|  | Asistencia técnica a productores en la gestión de servicios de garantía y seguro agropecuario |  |  |  |  |  |
| 20 | Productores excedentarios y comerciales apoyados en la gestión de servicios de garantía, asistencia técnica y seguro agropecuario | Persona | 1,200 | 0 | 0 | 0.00% |
| 45 | Beneficiarios atendidos con pólizas de seguros | Persona | 1,200 | 0 | 0 | 0.00% |

Fuentes de Información: SICOIN Web; Informes de avances físicos mensuales, al mes de mayo 2020

Tabla 4

Ejecución de Productos y Subproductos

Programa 14: Apoyo a la Protección y Bienestar Animal

Enero – Mayo 2020

| No. | Productos y Subproductos | Unidad de Medida | Programación Física | Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mayo | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |
|  | PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL |  |  |  |  |  |
|  | Regulación y protección de los animales |  |  |  |  |  |
| 21 | Animales protegidos contra el abuso y maltrato | Animal | 803 | 25 | 312 | 38.85% |
| 46 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 95 | 5 | 25 | 26.32% |
| 47 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 183 | 15 | 78 | 42.62% |
| 48 | Animales rescatados del maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 803 | 25 | 312 | 38.85% |

Fuentes de Información: SICOIN Web; Informes de avances físicos mensuales, al mes de mayo 2020

Tabla 5

Ejecución presupuestaria por programa al mes de mayo  2020

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | EJECUCIÓN FINANCIERA |
| --- | --- |
|  | VIGENTE | DEVENGADO | % DE EJECUCIÓN |
| PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES | 188,427,143.00 | 54,831,156.19 | 29.10% |
| PROGRAMA 11 APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR | 578,035,036.00 | 82,090,317.30 | 14.20% |
| PROGRAMA 12 DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | 52,412,134.00 | 9,058,628.36 | 17.28% |
| PROGRAMA 13 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA | 299,475,634.00 | 46,814,682.66 | 15.63% |
| PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 3,000,000.00 | 188.19 | 0.01% |
| PROGRAMA 94: ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES | 244,057,053.00 | 76,365,697.68 | 31.29% |
| TOTAL | 1,765,407,000.00 | 269,160,670.38 | 15.25% |

Fuente: Elaboración Planeamiento, con información del SICOIN Web, al mes de mayo 2020

# Text boxes

ejecución FÍSICA Y FINANCIERA

al MES DE  MAYO

Ejercicio Fiscal 2020

Guatemala, junio de 2020