## Ejecucion de proyectos OCTUBRE
[31 empty] | PAGINA : |  | 1 | de |  |  | 2
Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión
[31 empty] | FECHA : |  | 2024-05-11
[31 empty] | HORA : |  | 0.53883
[15 empty] | Expresado en Quetzales | [15 empty] | REPORTE : |  | R00818630.rpt
Ejercicio 2024
| PG |  | SP |  | PY | ACT |  |  | OBR | [10 empty] | Metas Físicas | [6 empty] | Presupuesto Financiero
Estado Segeplan
UBG
[8 empty] | SNIP |  |  | Descripcioin | [8 empty] | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | Ejecutado | %Ejec |  |  |  | Asignado |  | Vigente |  | Devengado |  |  | %Ejec
Entidad: |  |  |  |  | 11130012 |  |  |  |  | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN | [15 empty] | 40257040 |  |  | 40257040 |  |  | 13602679.14 |  |  |  | 33.7896
205 |  |  | VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL | [22 empty] | 40257040 |  |  | 40257040 |  |  | 13602679.14 |  |  |  | 33.7896
|  | 0062 |  | DIRECCION VIDER | [21 empty] | 40257040 |  |  | 33384779 |  |  | 13602679.14 |  |  |  | 40.7452
| 13 |  | APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | [22 empty] | 40257040 |  |  | 33384779 |  |  | 13602679.14 |  |  |  | 40.7452
|  |  | 03 |  | ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA | [20 empty] | 40257040 |  |  | 33384779 |  |  | 13602679.14 |  |  |  | 40.7452
[5 empty] | 001 |  | INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO | [18 empty] | 40257040 |  |  | 33384779 |  |  | 13602679.14 |  |  |  | 40.7452
[7 empty] | 000 |  |  | 001 |  | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | [13 empty] | 40257040 |  |  | 33384779 |  |  | 13602679.14 |  |  |  | 40.7452
[7 empty] | 120489 |  |  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL | [14 empty] | 3495336 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | APROBADO |  |  | 1803 |  | Metro cuadrado |  | 182378 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 195475 |  |  |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA | [14 empty] | 5352593 |  |  | 3383854 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | APROBADO |  |  | 2106 |  | Metro cuadrado |  | 6042 | 3881 | 0 |  | 0
[7 empty] | 244392 |  |  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | [14 empty] | 19672199 |  |  | 30000925 |  |  | 13602679.14 |  |  |  | 45.3409
[14 empty] | APROBADO |  |  | 1307 |  | Metro |  | 117458 | 55320 | 30201.76 |  | 54.59
[7 empty] | 262256 |  |  |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA MUNICIPIO DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO MUNICIPIO LA BLANCA SAN MARCOS LA BLANCA SAN MARCOS | [14 empty] | 5019364 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | APROBADO |  |  | 3600 |  | Metro cuadrado |  | 27857 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 281303 |  |  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ | [14 empty] | 5309362 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | APROBADO |  |  | 1007 |  | Metro cuadrado |  | 50099 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 281363 |  |  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS SANTA ROSA | [14 empty] | 1408186 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | APROBADO |  |  | 0604 |  | Metro |  | 3029 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3878 |  | VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL | [21 empty] | 0 |  |  | 6872261 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 13 |  | APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | [22 empty] | 0 |  |  | 6872261 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 03 |  | ORGANIZACIÓN, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA | [20 empty] | 0 |  |  | 6872261 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 001 |  | INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO | [18 empty] | 0 |  |  | 6872261 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 000 |  |  | 001 |  | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO | [13 empty] | 0 |  |  | 6872261 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 298957 |  |  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PAJALES ALDEA LOS PAJALES CUBULCO BAJA VERAPAZ | [14 empty] | 0 |  |  | 3495336 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | NO EVALUADO |  |  | 1504 |  | Metro |  | 0 | 1954 | 0 |  | 0
[7 empty] | 299071 |  |  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO GRAVEDAD ASPERSION SEMI FIJO FINCA LA BENDICION GUANAGAZAPA ESCUINTLA | [14 empty] | 0 |  |  | 1283954 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | NO EVALUADO |  |  | 0508 |  | Metro |  | 0 | 5715 | 0 |  | 0
[7 empty] | 299074 |  |  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO JORDAN NENTON HUEHUETENANGO | [14 empty] | 0 |  |  | 684785 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | NO EVALUADO |  |  | 1305 |  | Metro |  | 0 | 2224 | 0 |  | 0
[7 empty] | 299153 |  |  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO ALDEA XEPON GRANDE MALACATANCITO HUEHUETENANGO | [14 empty] | 0 |  |  | 1408186 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | NO EVALUADO |  |  | 1303 |  | Metro |  | 0 | 1280 | 0 |  | 0