## M. INF. MENSUAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
PLANEAMIENTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
(1) Dirección, Departamento o Programa: |  |  | FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO-
(2) Responsable: |  |  | José Luis Scaglia Martínez
(3) Telefono y correo electrónico: |  |  | 2290-1000 ext. 1006, jose.scaglia@fonagro.gob.gt
(4) Fecha: |  |  | 31 de octubre de 2024
(5) Producto | (6) Subproducto | (7) Intervenciones del Subproducto | (8) Ubicación Geográfica de la Intervención |  |  |  | (9) Unidad de Medida | (10) Avance Físico |  |  |  | (11) Financiero Q. |  |  |  | (12) Beneficiados (Acumulados de enero a la fecha) |  | (13) Pueblo (No. de personas por pueblo) |  |  |  | (14) Observaciones
|  |  | (8.1) Depto. | (8.2) Municipio | (8.3) Comunidad | (8.4) Codigo: Departamento y Municipio | (9.1) Denominación | (10.1) Prog. Anual | (10.2) Ejecución Mensual | (10.3) Ejecutado Acumulado | (10.4) % de Avance | (11.1) Prog. Anual | (11.2) Ejecución Mensual | (11.3) Ejecutado Acumulado | (11.4) % de Avance | (12.1) Hombres (Acumulado) | (12.2) Mujeres (Acumulado) | Maya | Xinca | Afrodescendientes | Mestiza
*Dirección y Coordinación | Dirección y Coordinación | Funcionamiento | Guatemala | Guatemala | Guatemala | 0101 | Documento | 12 | 1 | 10 | 83.33% | 18021000 | 1413498.35 | 9850043.82 | 54.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Gastos de Funcionamiento
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Implementación de infrastructura y equipo para el procesamiento y almacenamiento de cardamomo de la Asociación ASODEPO, Cobán, Alta Verapaz | Alta Verapaz | Cobán | Cobán | 1601 | Entidad | 1 | 0 | 1 | 100% | 2783529 | 0 | 2783529 | 100% | 54 | 21 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-27
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Formación de profesionales para incrementar la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario de Guatemala AGROBECA | Guatemala | Guatemala | Guatemala | 0101 | Entidad | 1 | 0 | 1 | 100% | 3652640 | 0 | 3652640 | 100% | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2024-08-30
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Implementación de Centro de Acopio para Maíz de la Cooperativa Las Cruces, R. L., Las Cruces, Petén | Petén | Las Cruces | Las Cruces | 1713 | Entidad | 1 | 0 | 1 | 100% | 5747700 | 0 | 5747700 | 100% | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2024-07-22
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Implementación de planta procesadora de leche y equipamiento para la Asociación Mixta La Vaquita, San Carlos Sija, Quetzaltenango. | Quetzaltenango | San Carlos Sija | San Carlos Sija | 0904 | Entidad | 1 | 0 | 1 | 100% | 4432797 | 0 | 4432797 | 100% | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-24
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Implementación de centros de acopio para procesamiento agroindustrial de frutales deciduos en las regiones occidente, noroccidente, centro y oriente de la República de Guatemala, para la Asociación ANAPDE. | Totonicapán | San Cristóbal Totonicapán | San Cristóbal Totonicapán | 0802 | Entidad | 1 | 0 | 1 | 100% | 3578767.59 | 0 | 3578767.59 | 100% | 247 | 227 | 317 | 0 | 0 | 157 | 2024-07-26
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Implementación de infrastructura productiva y equipamiento de planta procesadora de bioinsumos para el cultivo de café de FECCEG, Quetzaltenango, Quetzaltenango | Quetzaltenango | Quetzaltenango | Quetzaltenango | 0901 | Entidad | 1 | 0 | 1 | 100% | 5389153 | 0 | 5389153 | 100% | 67 | 183 | 109 | 0 | 0 | 141 | 2024-06-18
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Implementación de infraestructura, maquinaría y equipo para la producción de palma africana de la Asociación ASOPOMBAAQ, Panzós, Alta Verapaz | Alta Verapaz | Panzós | Panzós | 1607 | Entidad | 1 | 0 | 1 | 100% | 1269920 | 0 | 1269920 | 100% | 49 | 5 | 16 | 0 | 0 | 38 | 2024-06-18
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Implementación de infraestructura equipada para la producción de cardamomo de la Asociación ASOSELNOR, Cobán, Alta Verapaz | Alta Verapaz | Cobán | Cobán | 1601 | Entidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 2429741.5 | 0 | 0 | 0% | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Implementación de infraestructura productiva para acopio y fortalecimiento de la producción de papa de la Cooperativa INTERCOM R.L. Ixchiguán, San Marcos | San Marcos | Ixchiguán | Ixchiguán | 1223 | Entidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 2775109 | 0 | 0 | 0% | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Implementación de infraestructura productiva, maquinaria y equipo para el acopio de aguacate Hass de la cooperativa Misael Marroquín R.L., Acatenango, Chimaltenango | Chimaltenango | Acatenango | Acatenango | 0411 | Entidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 3333201 | 0 | 0 | 0% | 146 | 10 | 0 | 0 | 0 | 156
Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Implementación de infrastructura productiva para el acopio de café d la Cooperativa Unión Florecer R.L., San Juan Atitán, Huehuetenango | Huehuetenango | San Juan Atitán | San Juan Atitán | 1316 | Entidad | 1 | 0 | 0 | 0% | 2590031 | 0 | 0 | 0% | 29 | 9 | 38 | 0 | 0 | 38
[12 empty] | 1308410.91 | [9 empty] | MONTO PENDIENTE DE PROGRAMAR
[12 empty] | 39291000 | 0 | 26854506.59
Note on K28: Judith Elizabeth Felipe Sanchez: quiar
Note on O28: Judith Elizabeth Felipe Sanchez: quitar

## Hoja1
39291000 | 7.0844
2783529
11 | 100
1 | 9.0909