## OBRAS FONDOS PUBLICOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER-
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-
Km. 22, Carretera al Pacífico, Bárcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 a 16:30 hrs.
TELÉFONO: 2413-7000 Ext. 9304
DIRECTOR: JOSÉ INOCENTE SOLORZANO HERNÁNDEZ
Artículo 10, Numeral 18
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO DE 2024
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADAS
PROYECTOS EN SUSPENSION (ARRASTRE) 2022-2024
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | PROFESIONAL RESPONSABLE | NÚMERO DE CONTRATO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES
1 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO TZUNUNUL, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE | SACAPULAS, QUICHE | 5200000 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 6 MESES | N/A | 180 | 1080 | HIDRÁULICA APLICADA NACIONAL, S.A. -HIDASA- | INGENIERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 58-2021 | 60.98% | 59.94% | PROYECTO SUSPENDIDO DESDE EL 19 DE ENERO DE 2022
PROYECTOS EN EJECUCION 2022-2024
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO | AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICADO CUANDO APLICA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN ORIGINAL | AMPLIACION DE TIEMPO | BENEFICIARIOS DIRECTOS | BENEFICIARIOS INDIRECTOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | PROFESIONAL RESPONSABLE | NÚMERO DE CONTRATO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | OBSERVACIONES
1 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DEPARATAMENTO DE HUEHUETENANGO | JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | 87260000 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 15 meses | N/A | 874 | 5244 | PROSERCO | INGENIERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 34-2022 | 26.64% | 20.26% | PROYECTO REACTIVADO DESDE EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
2 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD NUEVO AMANECER, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ | SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ | 15016257.6 | N/A | 0 | FONDOS MAGA | 12 MESES | N/A | 73 | 438 | E. L. CONSTRUCTORES S.A. | INGENIERO NICK KENNER ESTRADA OROZCO VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL | CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 04-2023 | 1% | 0% | PROYECTO EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO