**EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**PRIMER CUATRIMESTRE 2024**

**PRESENTACIÓN**

1. **INTRODUCCIÓN**

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- fundamenta su accionar en preceptos legales y políticos que lo facultan para ser el ente rector de la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, esta última en lo que le ataña, emitiendo normas y regulaciones sobre las diferentes actividades propias o pertinentes al mismo, implementando las políticas que orienten su desarrollo a efectos de incidir en el logro del bien común de la población guatemalteca.

Para el 2024, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación tiene planificados 20 productos y 44 subproductos y 6 proyectos de infraestructura de riego, a ejecutar a través de sus diferentes programas presupuestarios.

A continuación, se presenta la descripción de los programas y subprogramas presupuestarios que generan producción física en el año 2024:

El **Programa 11 “Acceso y Disponibilidad Alimentaria”,** está orientado a atender “Agricultores Familiares, población rural en situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; así como, pequeños productores rurales”. Este Programa ha definido dos (2) subprogramas:

1. *Atención para el acceso alimentario:* Se orienta al acceso alimentario de población vulnerable, priorizando agricultores (as) familiares afectados por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad. Asimismo, fortaleciendo las capacidades técnicas para la producción de alimentos de autoconsumo y restauración de sistemas productivos a los productores que se encuentren en condición de vulnerabilidad.
2. *Disponibilidad alimentaria:* Orientado a agricultores familiares para la disponibilidad alimentaria, a través de prácticas de agricultura sostenible, para producción y almacenamiento de alimentos; promoción de la producción local y manejo postcosecha de granos básicos; implementación de huertos familiares y comunitarios para el autoconsumo y generación de pequeños excedentes; así también promover asistencia técnica para el fomento de huertos escolares en centros educativos públicos. Asimismo, se orienta a brindar capacitación y asistencia técnica a productores familiares para mejorar sus sistemas productivos, en el manejo agrícola, pecuario e hidrobiológico.

El **Programa 12 “Investigación, Restauración y Conservación de Suelos”,** está orientado a promover la investigación, restauración y conservación de suelos y el uso adecuado de los recursos naturales renovables, a través de acciones que eviten la degradación de la tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria; así como tener control de áreas de reservas territoriales del Estado.

En cuanto al **Programa 13 “Apoyo a la Producción Agrícola, Pecuaria e Hidrobiológica”,** busca garantizar el incremento productivo de los productos agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos, considerando que la parte fundamental para generar una producción sostenible, asequible y tecnificada es a través de intervenciones de asistencia técnica, dotación de insumos agropecuarios, así también, garantizar la producción por medio del aseguramiento de las áreas productivas de agricultores familiares, pequeños excedentarios y excedentarios. Este Programa consta de cuatro (4) subprogramas:

1. *Apoyo a la producción agrícola*: Brinda capacitación, asistencia técnica y dotación de insumos para fortalecer las capacidades de producción agrícola, de manera sostenible, contribuyendo a mejorar los ingresos de los agricultores familiares y productores.
2. *Apoyo a la producción pecuaria e hidrobiológica:* Se orienta a brindar capacitación, asistencia técnica y dotación de insumos para mejorar capacidades de producción pecuaria e hidrobiológica que contribuyan a los ingresos de los agricultores familiares y productores.
3. *Organización, mercadeo y comercialización productiva:* Se enfoca en el desarrollo de capacidades a través de la implementación de planes de negocio, comercialización asociativa, mercadeo de producción, normativas y requerimientos de mercado, así como, asistencia en negociación, comercio y mercadeo.
4. *Sanidad Agropecuaria y Regulaciones*: Basa su accionar en impulsar la mejora del manejo pesquero y acuícola, implementar programas de fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica en normativas sanitarias, fitosanitarias e inocuidad, fitozoogenética, dirigido a productores, importadores y exportadores de productos orgánicos.

El **Programa 14: “Apoyo a la Protección y Bienestar Animal”,** se creó por el mandato delegado al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, a través del Decreto No. 5-2017 del Congreso de la República “Ley de Protección y Bienestar Animal” con el objeto de regular la protección y bienestar de los animales, debiendo ser cuidadosos sin detrimento de su condición de seres vivos.

1. **PERÍODO**

 Del 01 de enero al 30 de abril de 2024.

1. **AVANCE FÍSICO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PRIMER CUATRIMESTRE 2024**

**PROGRAMA 11: ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA**

**Subprograma 01: Atención para el acceso alimentario**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 1er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **12** | **2** | **16.67%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 12 | 2 | 16.67% |
| **No.** | **Asistencia y dotación de alimentos** |  |  |  |  |
| **1** | **Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad** | **Ración** | **717,634** | **61,200** | **8.53%** |
| 1 | Asistencia y dotación alimentaria a familias vulnerables con riesgo de inseguridad alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad | Ración | 717,634 | 61,200 | 8.53% |
| **No.** | **Asistencia por vulnerabilidad alimentaria** |  |  |  |  |
| **2** | **Productores beneficiados con asistencia técnica e insumos por condición de vulnerabilidad alimentaria para la restauración de sus sistemas productivos** | **Persona** | **50,000** | **0** | **0.00%** |
| 2 | Productores (as) beneficiados con insumos y bienes agrícolas, pecuarios e hidrobiológicos por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos | Persona | 25,000 | 0 | 0.00% |
| 3 | Productores (as) beneficiados con asistencia técnica por condiciones de vulnerabilidad para la restauración de sus sistemas productivos | Persona | 25,000 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 02: Disponibilidad alimentaria**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 1er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **13** | **0** | **0.00%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 13 | 0 | 0.00% |
| **No.** | **Promoción de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos** |  |  |  |  |
| **3** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia e insumos para promover la alimentación en el hogar rural saludable** | **Persona** | **178,874** | **41,305** | **23.09%** |
| 4 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para la implementación de huertos familiares y comunitarios | Persona | 25,000 | 0 | 0.00% |
| 5 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para el almacenamiento de alimentos | Persona | 25,000 | 0 | 0.00% |
| 6 | Centros educativos públicos con asistencia técnica, insumos y herramientas para el fomento de huertos escolares con fines pedagógicos | Entidad | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 7 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para mejorar el hogar rural | Persona | 128,874 | 41,305 | 32.05% |
| **No.** | **Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina** |  |  |  |  |
| **4** | **Productores (as) familiares capacitados y asistidos técnicamente para mejorar sus sistemas productivos** | **Persona** | **141,643** | **39,887** | **28.16%** |
| 8 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo agrícola | Persona | 112,893 | 31,332 | 27.75% |
| 9 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en manejo pecuario e hidrobiológico | Persona | 28,782 | 8,555 | 29.72% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**PROGRAMA 12: INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 1er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **402** | **86** | **21.39%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 402 | 86 | 21.39% |
| **No.** | **Generación de Información Geográfica**  |  |  |  |  |
| **5** | **Entidades capacitadas y dotadas con material técnico geográfico para la conservación y uso de suelos** | **Entidad** | **370** | **56** | **15.14%** |
| 10 | Entidades capacitadas en el uso de sistemas de Información Geográfica, amenazas naturales, cobertura y uso de la tierra | Entidad | 370 | 56 | 15.14% |
| **No.** | **Servicios de control y áreas de reservas territoriales del Estado**  |  |  |  |  |
| **6** | **Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado** | **Documento** | **1,521** | **156** | **10.26%** |
| 11 | Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado | Documento | 1,521 | 156 | 10.26% |
| **No.** | **Generación de Información Cartográfica** |  |  |  |  |
| **7** | **Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas** | **Documento** | **181** | **44** | **24.31%** |
| 12 | Generación de Cartografía Nacional para investigación, planificación y monitoreo para entidades públicas y privadas | Documento | 181 | 44 | 24.31% |
| **No.** | **Mejoramiento de la producción agropecuaria** |  |  |  |  |
| **8** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales** | **Persona** | **166,800** | **723** | **0.43%** |
| 13 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente según la capacidad de uso del suelo y planes maestros de áreas protegidas en la Región de Petén | Persona | 2,130 | 312 | 14.65% |
| 14 | Productores (as) con plantas agroforestales producidas en viveros certificados para la restauración de los recursos naturales | Persona | 3,490 | 0 | 0.00% |
| 15 | Productores (as) con insumos para el manejo y conservación de los recursos naturales renovables | Persona | 4,920 | 411 | 8.35% |
| 16 | Productores (as) beneficiados con estipendio y capacitación en prácticas de conservación de suelos | Persona | 156,260 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**PROGRAMA 13: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA**

**Subprograma 01: Apoyo a la Producción agrícola**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 1er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **90** | **24** | **26.67%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 90 | 24 | 26.67% |
| **No.** | **Servicios para para la Producción agrícola sostenible y tecnificada** |  |  |  |  |
| **9** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar la productividad agrícola sostenible y tecnificada** | **Persona** | **25,167** | **3,887** | **15.44%** |
| 17 | Jóvenes rurales beneficiados con estipendios, en cumplimiento por la prestación del servicio cívico al extensionismo rural | Persona | 500 | 0 | 0.00% |
| 18 | Plantaciones de cultivos permanentes con manejo técnico e insumos, para el incremento de la productividad. | Hectárea  | 261 | 0 | 0.00% |
| 19 | Organizaciones de productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para mejorar su producción agrícola y agroindustrial | Entidad | 35 | 0 | 0.00% |
| 20 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente con insumos para mejorar la productividad agrícola | Persona | 24,667 | 3,887 | 15.76% |
| **No.** | **Servicios de seguro agropecuario** |  |  |  |  |
| **10** | **Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos** | **Persona** | **72** | **0** | **0.00%** |
| 21 | Productores (as) registrados beneficiados con seguro agropecuario para mejorar sus sistemas productivos | Persona | 72 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 1er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
| **11** | **Personas beneficiadas con formación y capacitación agrícola y forestal**  | **Persona** | **1,974** | **0** | **0.00%** |
| 22 | Alumnos formados del nivel básico con orientación agropecuaria | Persona | 583 | 0 | 0.00% |
| 23 | Alumnos formados de Perito Agrónomo y Perito Forestal | Persona | 542 | 0 | 0.00% |
| 24 | Promotores (as) voluntarios comunitarios capacitados y acreditados | Persona | 849 | 0 | 0.00% |
| **No.** | **Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria**  |  |  |  |  |
| **12** | **Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos** | **Entidad** | **10** | **0** | **0.00%** |
| 25 | Organizaciones de productores (as) beneficiados con asistencia financiera para implementar sus sistemas productivos | Entidad | 10 | 0 | 0.00% |
| **No.** | **Apoyo financiero para productores del Sector Cafetalero** |  |  |  |  |
| **13** | **Caficultores (as) apoyados con financiamiento para incrementar su producción**  | **Persona** | **20** | **4** | **20.00%** |
| 26 | Caficultores (as) asistidos financieramente para incrementar su producción  | Persona | 20 | 4 | 20.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 02: Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 1er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **25** | **8** | **32.00%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 25 | 8 | 32.00% |
| **No.** | **Apoyo a la Producción Pecuaria e Hidrobiológica Sostenible y Tecnificada** |  |  |  |  |
| **14** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos en manejo productivo y reproductivo**  | **Persona** | **6,590** | **1,815** | **27.54%** |
| 27 | Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en manejo productivo y reproductivo  | Persona | 5,429 | 1,749 | 32.22% |
| 28 | Productores (as) beneficiados con insumos en manejo productivo y reproductivo  | Persona | 1,161 | 66 | 5.68% |
| **No.** | **Diversificación Pecuaria e Hidrobiológica para crianza de especies**  |  |  |  |  |
| **15** | **Productores (as) beneficiados con capacitación, asistencia técnica e insumos para la diversificación de crianza de especies**  | **Persona** | **1,099** | **235** | **21.38%** |
| 29 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente para diversificar la crianza de especies | Persona | 964 | 235 | 24.38% |
| 30 | Productores (as) con insumos para diversificar la crianza de especies | Persona | 135 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Subprograma 03: Organización, Mercadeo y Comercialización Productiva**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 1er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **75** | **19** | **25.33%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 75 | 19 | 25.33% |
| **No.** | **Asistencia para la Organización y Comercialización Productiva** |  |  |  |  |
| **16** | **Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica para la organización, mercadeo y comercialización de su producción** | **Persona** | **7,812** | **2,021** | **25.87%** |
| 31 | Productores (as) asistidos legalmente para su constitución  | Persona | 2,159 | 789 | 36.54% |
| 32 | Productores (as) capacitados y asistidos técnicamente en buenas prácticas de organización comunitaria en la región de Petén | Persona | 1,300 | 547 | 42.08% |
| 33 | Productores (as) reciben capacitación y asistencia técnica para mejorar la comercialización de la producción | Persona | 4,353 | 685 | 15.74% |
| **No.** | **Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción Sostenible** |  |  |  |  |
| **17** | **Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego** | **Persona** | **10,246** | **25** | **0.24%** |
| 34 | Productores (as) beneficiados con capacitación y asistencia técnica en administración, operación y mantenimiento de unidades de riego | Persona | 6,724 | 25 | 0.37% |
| 35 | Productores (as) beneficiados con mantenimiento de reservorios de agua y unidades de riego | Persona | 3,522 | 0 | 0.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**Infraestructura de Sistemas de Riego**

**CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SNIP** | **Proyecto** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 1er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
| 195475 | Mejoramiento sistema de riego, Unidad de Riego Laguna del Hoyo, aldea Terrones, municipio de Monjas departamento de Jalapa | Metro Cuadrado | 3,881 | 0 | 0.00% |
| 244392 | Construcción sistema de riego, Unidad de Riego La Franja, municipio de Jacaltenango departamento de Huehuetenango | Metro  | 55,320 | 4,979 | 9.00% |
| 298957 | Construcción sistema de riego, Unidad de Riego Pajales, aldea Los Pajales Cubulco Baja Verapaz | Metro  | 1,954 | 0 | 0.00% |
| 299071 | Construcción sistema de riego, unidad de riego gravedad aspersión semi fijo, Finca La Bendición, Guanagazapa Escuintla | Metro  | 5,715 | 0 | 0.00% |
| 299074 | Construcción sistema de riego, Unidad de Riego Río Jordán, Nentón Huehuetenango | Metro  | 2,224 | 0 | 0.00% |
| 299153 | Construcción sistema de riego, Unidad de Riego aldea Xepon Grande, Malacatancito Huehuetenango | Metro  | 1,280 | 0 | 0.00% |

 **Fuente:** Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIPgt-, consultado el 06 de mayo de 2024.

**Subprograma 04: Sanidad Agropecuaria y Regulaciones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 1er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **12** | **4** | **33.33%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 12 | 4 | 33.33% |
| **No.** | **Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario** |  |  |  |  |
| **18** | **Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad** | **Documento**  | **289,069** | **93,978** | **32.51%** |
| 36 | Documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección del patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico | Documento  | 289,069 | 93,978 | 32.51% |
| 37 | Productores (as) agropecuarios reciben capacitación y asistencia técnica en temas de fitozoogenética, sanitario, fitosanitario e inocuidad para la protección del patrimonio productivo comercial | Persona | 1,384 | 395 | 28.54% |
| 38 | Animales vacunados en programas y campañas de sanidad animal para la protección del patrimonio pecuario nacional | Animal | 343,639 | 7,418 | 2.16% |
| **No.** | **Fomento de la Pesca y acuicultura** |  |  |  |  |
| **19** | **Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola**  | **Persona** | **1,074** | **229** | **21.32%** |
| 39 | Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente para el manejo pesquero y acuícola  | Persona | 750 | 148 | 19.73% |
| 40 | Productores (as) y organizaciones capacitados y asistidos técnicamente en normativa sanitaria, fitosanitaria e inocuidad de alimentos | Persona  | 324 | 81 | 25.00% |

**Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

**PROGRAMA 14: APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Dirección y Coordinación**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **PLANIFICADO**  | **EJECUTADO 1er. CUATRIMESTRE** | **% DE EJECUCIÓN ACUMULADO** |
|  | **Dirección y Coordinación**  | **Documento** | **396** | **364** | **91.92%** |
|  | Dirección y Coordinación  | Documento | 396 | 364 | 91.92% |
| **No.** | **Regulación y Protección de Animales**  |  |  |  |  |
| **20** | **Protección contra el abuso y maltrato animal** | **Animal** | **4,620** | **1,035** | **22.40%** |
| 41 | Registro e inspección a entidades públicas, privadas y personas individuales con posesión de animales | Evento | 240 | 80 | 33.33% |
| 42 | Capacitación y asistencia técnica en el manejo de animales para su protección y bienestar | Evento | 630 | 185 | 29.37% |
| 43 | Rescate de animales en situación de maltrato o abandono y rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida | Animal | 4,620 | 1,035 | 22.40% |
| 44 | Informes emitidos sobre el abuso y maltrato animal a personas individuales y jurídicas | Documento | 12 | 4 | 33.33% |

 **Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

1. **EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa**  | **Ejecución Financiera Q.** |
| **Asignado** | **Vigente** | **Devengado** | **%** |
| **PROGRAMA 01:** ACTIVIDADES CENTRALES | 175,499,622.00 | 175,499,622.00 | 50,539,200.86 | 28.80% |
| **PROGRAMA 11:** ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA | 505,344,999.00 | 505,344,999.00 | 104,701,140.47 | 20.72% |
| **PROGRAMA 12:** INVESTIGACION, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS | 243,362,743.00 | 243,362,743.00 | 16,662,485.16 | 6.85% |
| **PROGRAMA 13:** APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA | 316,148,266.00 | 316,148,266.00 | 50,756,512.10 | 16.05% |
| **PROGRAMA 14:** APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | 10,793,000.00 | 10,793,000.00 | 2,880,541.58 | 26.69% |
| **PROGRAMA 99:** PARTIDAS NO ASIGNABLES | 263,055,470.00 | 263,055,470.00 | 65,113,795.19 | 24.75% |
| **Total Presupuesto**  | **1,514,204,100.00** | **1,514,204,100.00** | **290,653,675.36** | **19.20%** |

 **Fuente:** Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

1. **PERSONAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL PRIMER CUATRIMESTRE 2023**

**PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA**

**ACCESO Y DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA**

**PRIMER CUATRIMESTRE 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Departamento** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total de personas**  |
| 1 | Alta Verapaz | 636 | 7,286 | 7,922 |
| 2 | Baja Verapaz | 214 | 1,386 | 1,600 |
| 3 | Chimaltenango | 499 | 1,127 | 1,626 |
| 4 | Chiquimula | 735 | 1,564 | 2,299 |
| 5 | El Progreso | 489 | 1,670 | 2,159 |
| 6 | Escuintla | 1,061 | 2,874 | 3,935 |
| 7 | Guatemala | 290 | 1,431 | 1,721 |
| 8 | Huehuetenango | 232 | 10,662 | 10,894 |
| 9 | Izabal | 229 | 697 | 926 |
| 10 | Jalapa | 68 | 3,358 | 3,426 |
| 11 | Jutiapa | 2,065 | 2,066 | 4,131 |
| 12 | Petén | 1,843 | 5,981 | 7,824 |
| 13 | Quetzaltenango | 685 | 5,932 | 6,617 |
| 14 | Quiché | 328 | 4,616 | 4,944 |
| 15 | Retalhuleu | 450 | 1,640 | 2,090 |
| 16 | Sacatepéquez | 271 | 1,344 | 1,615 |
| 17 | San Marcos | 594 | 3,636 | 4,230 |
| 18 | Santa Rosa | 445 | 2,742 | 3,187 |
| 19 | Sololá | 410 | 2,255 | 2,665 |
| 20 | Suchitepéquez | 115 | 2,941 | 3,056 |
| 21 | Totonicapán | 34 | 1,831 | 1,865 |
| 22 | Zacapa | 916 | 1,544 | 2,460 |
| **Totales** | **12,609** | **68,583** | **81,192** |

**Fuente:** Sistema de información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-.

**PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA**

**INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS**

**PRIMER CUATRIMESTRE 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Departamento** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total de personas**  |
| 1 | Chimaltenango | 30 | 35 | 65 |
| 2 | Huehuetenango | 16 | 20 | 36 |
| 3 | Jalapa | 11 | 105 | 116 |
| 4 | Petén | 80 | 232 | 312 |
| 5 | Quetzaltenango | 12 | 13 | 25 |
| 6 | San Marcos | 22 | 49 | 71 |
| 7 | Santa Rosa | 57 | 17 | 74 |
| 8 | Sololá | 21 | 3 | 24 |
| **Totales** | **249** | **474** | **723** |

**Fuente:** Sistema de información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-.

**PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA**

**APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA E HIDROBIOLÓGICA**

**PRIMER CUATRIMESTRE 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Departamento** | **Hombres** | **Mujeres** | **Total de personas**  |
| 1 | Alta Verapaz | 294 | 440 | 734 |
| 2 | Baja Verapaz | 144 | 26 | 170 |
| 3 | Chimaltenango | 293 | 388 | 681 |
| 4 | Chiquimula | 123 | 93 | 216 |
| 5 | El Progreso | 88 | 58 | 146 |
| 6 | Escuintla | 230 | 290 | 520 |
| 7 | Guatemala | 345 | 182 | 527 |
| 8 | Huehuetenango | 197 | 345 | 542 |
| 9 | Izabal | 132 | 137 | 269 |
| 10 | Jalapa | 107 | 79 | 186 |
| 11 | Jutiapa | 235 | 66 | 301 |
| 12 | Petén | 856 | 582 | 1,438 |
| 13 | Quetzaltenango | 124 | 241 | 365 |
| 14 | Quiché | 180 | 186 | 366 |
| 15 | Retalhuleu | 56 | 38 | 94 |
| 16 | Sacatepéquez | 105 | 66 | 171 |
| 17 | San Marcos | 97 | 241 | 338 |
| 18 | Santa Rosa | 185 | 153 | 338 |
| 19 | Sololá | 130 | 104 | 234 |
| 20 | Suchitepéquez | 122 | 42 | 164 |
| 21 | Totonicapán | 20 | 85 | 105 |
| 22 | Zacapa | 205 | 95 | 300 |
| **Totales** | **4,268** | **3,937** | **8,205** |

**Fuente:** Sistema de información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE MAGA-.